## WBS
WBS ¦ 실용중심의 AI 개발자 양성과정 4기 (5월반) - zoozoo총회
프로젝트명 |  |  | AI 주식시세 예측 알고리즘 개발
수행조직 |  |  | 박상진, 김태연, 박진영, 임은비
수행기간 |  |  | 2021-08-03
|  | 2021-08-03 | 2021-08-20
TASK No. | TITLE & TASK |  |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태 | 2021-08-03 | [30 empty] | 2021-09-18 | [29 empty] | 2021-10-19 | [30 empty] | 2021-11-18 | [29 empty] | 2021-12-06
[5 empty] | 정 | 부 | START | END |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
 | time axis 2021-08-03 to 2022-01-02
1 | 기획 | [5 empty] | 2021-08-03 | 2021-08-20
1.1 | 프로젝트 기획 | [5 empty] | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 완료
1.1.1 | 프로젝트 요건정의 |  |  | 회의록 | ALL |  | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 완료
1.1.1.1 |  | 프로젝트 과제 주제 구체화 |  | 회의록 | ALL |  | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 완료
1.1.1.2 |  | 필요 데이터 유형 분류 및 수집 |  | 회의록 | ALL |  | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 완료
1.1.1.3 |  | 데이터 처리 기법 및 개발 환경 정의 |  | 회의록 | ALL |  | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 완료
1.1.1.4 |  | 프로젝트 모델링(업무흐름도 작성) |  | 업무흐름도 | ALL |  | 2021-08-03 | 2021-08-10 | 완료
1.2 | 요구사항정의 | [5 empty] | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 완료
1.2.1 | 요구사항정의서 작성 |  |  | 요구사항정의서 | ALL |  | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 완료
1.2.1.1 |  | 요구사항 수집 |  | 요구사항정의서 | ALL |  | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 완료
1.2.1.2 |  | 요구사항 정의 |  | 요구사항정의서 | ALL |  | 2021-08-05 | 2021-08-20 | 완료
1.3 | 기능사항정의 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 완료
1.3.1 | 기능 정의 명세서 작성 |  |  | 기능정의 명세서 | ALL |  | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 완료
1.3.1.1 |  | 기능사항 수집 |  | 기능정의 명세서 | ALL |  | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 완료
1.3.1.2 |  | 기능사항 정의 |  | 기능정의 명세서 | ALL |  | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 완료
2 | 분석 | [5 empty] | 2021-08-20 | 2021-09-27
2.1 | 데이터셋 수집 및 정제 | [5 empty] | 2021-08-20 | 2021-09-27
2.1.1 |  | 데이터 수집 |  | 데이터셋 | 은비 | 진영 | 2021-08-20 | 2021-08-27
2.1.1.1 |  |  | DART Open API 재무제표 데이터 | csv | 태연 | 은비 | 2021-08-20 | 2021-08-23
2.1.1.2 |  |  | 키움 Open API 주가 데이터 | csv | 은비 | 상진 | 2021-08-20 | 2021-08-23
2.1.1.3 |  |  | 네이버 산업분석 리포트 | csv | 진영 | 은비 | 2021-08-22 | 2021-08-25
2.1.1.4 |  |  | 네이버 뉴스 기사 | csv | 은비 | 태연 | 2021-08-24 | 2021-08-27
2.1.2 |  | 학습 데이터 전처리 |  | 학습 데이터 | 태연 | 상진 | 2021-08-23 | 2021-09-27
2.1.2.1 |  |  | 노이즈 데이터 제거를 위한 정제 및 정규화 | ipython | 진영 | 상진 | 2021-08-23 | 2021-09-27
2.1.2.2 |  |  | 데이터 토큰화 | ipython | 상진 | 진영 | 2021-08-25 | 2021-09-27
2.1.2.3 |  |  | 불용어 확인 및 제거 | ipython | 진영 | 상진 | 2021-08-27 | 2021-09-27
2.1.2.4 |  |  | 키워드 딕셔너리 생성 | ipython | 은비 | 상진 | 2021-09-03 | 2021-09-27
2.1.2.5 |  |  | 학습 데이터셋 생성 | ipython | 상진 | 은비 | 2021-09-07 | 2021-09-27
3 | 설계 | [5 empty] | 2021-09-13 | 2021-09-17
3.1 | 화면 설계 | [5 empty] | 2021-09-13 | 2021-09-14
3.1.1 |  | 화면설계 |  | 메뉴구조도, 화면목록 | 태연 | 은비 | 2021-09-13 | 2021-09-14
3.1.2 |  | 목업 만들기 |  | 배치화면 목업 | 은비 | 태연 | 2021-09-13 | 2021-09-14
3.2 | 데이터베이스설계 | [5 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-17
3.2.1 |  | 데이터베이스 생성 |  | 데이터베이스 | 진영 | 상진 | 2021-09-15 | 2021-09-17
3.2.1.1 |  |  | 데이터설계 | 필요한 데이터 목록 | 진영 | 상진 | 2021-09-15 | 2021-09-17
3.2.1.2 |  |  | 테이블목록 | 테이블 목록 | 상진 | 진영 | 2021-09-15 | 2021-09-17
4 | 주식 시세 예측 서비스 개발 | [5 empty] | 2021-09-17 | 2021-10-24
4.1 | 모델 개발 | [5 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-23
4.1.1 | 모델 개발 |  |  | 코드 | 진영 | 상진 | 2021-09-17 | 2021-09-23
4.1.1.1 |  | 학습 데이터셋을 통한 모델 학습 |  | 코드 | 진영 | 상진 | 2021-09-17 | 2021-09-21
4.1.1.2 |  | 중간 학습 성능 평가 |  | 코드 | 상진 | 진영 | 2021-09-21 | 2021-09-23
4.2 | 모델 평가 | [5 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23
4.2.1 | 모델 성능 평가 |  |  | 코드 | 상진 | 진영 | 2021-09-23 | 2021-09-23
4.2.1.1 |  | RMSE score로 평가 |  | 코드 | 상진 | 진영 | 2021-09-23 | 2021-09-23
4.3 | 모델 모듈화 | [5 empty] | 2021-09-24 | 2021-10-03
4.3.1 | 모델 모듈화 |  |  | 모듈 | 상진 | 진영 | 2021-09-24 | 2021-10-03
4.3.1.1 |  | 실행 모듈 (데이터 관리 모듈) |  | 코드 | 진영 | 상진 | 2021-09-24 | 2021-09-27
4.3.1.2 |  | 학습기 모듈 (환경 모듈, 에이전트 모듈, 신경망 모듈) |  | 코드 | 진영 | 상진 | 2021-09-28 | 2021-09-30
4.3.1.2. |  | 가시화 모듈 |  | 코드 | 진영 | 상진 | 2021-09-30 | 2021-10-03
4.3.1.3 |  | 단위테스트 실시 |  | 테스트결과서 | 진영 | 상진 | 2021-09-24 | 2021-10-03
4.4 | 백 엔드 개발 | [5 empty] | 2021-09-28 | 2021-10-10
4.4.1 | 백 엔드 개발 |  |  | 코드 | 상진 | 진영 | 2021-09-28 | 2021-10-10
4.4.1.1 |  | data 모듈(데이터 전처리 함수) |  | 코드 | 상진 | 진영 | 2021-09-28 | 2021-09-30
4.4.1.2 |  | predict data 모듈 |  | 코드 | 진영 | 상진 | 2021-09-28 | 2021-09-30
4.4.1.3 |  | 키움 Open api 모듈 |  | 코드 | 상진 | 진영 | 2021-10-01 | 2021-10-05
4.4.1.4 |  | 로그인 기능 |  | 코드 | 진영 | 상진 | 2021-10-01 | 2021-10-05
4.4.1.5 |  | 투자 성향 진단 기능 |  | 코드 | 진영 | 상진 | 2021-10-05 | 2021-10-10
4.4.1.6 |  | 나의 종목 기능 |  | 코드 | 상진 | 진영 | 2021-10-05 | 2021-10-08
4.4.1.7 |  | 예상 주가 기능 |  | 코드 | 진영 | 상진 | 2021-10-08 | 2021-10-10
4.5 | 유저 인터페이스 | [5 empty] | 2021-10-03 | 2021-10-15
4.5.1 | 프론트 엔드 개발 |  |  | 코드 | 은비 | 태연 | 2021-10-03 | 2021-10-15
4.5.1.1 |  | home page(로그인 포함) |  | 코드 | 태연 | 은비 | 2021-10-03 | 2021-10-05
4.5.1.2 |  | 서비스 소개 page |  | 코드 | 은비 | 태연 | 2021-10-03 | 2021-10-05
4.5.1.3 |  | 투자 성향 page |  | 코드 | 태연 | 은비 | 2021-10-05 | 2021-10-07
4.5.1.4 |  |  | 투자 성향 진단 page | 코드 | 은비 | 태연 | 2021-10-05 | 2021-10-08
4.5.1.5 |  | 나의 종목(예상 주가) page |  | 코드 | 태연 | 은비 | 2021-10-08 | 2021-10-12
4.5.1.6 |  | 나의 종목(리서치) 2page |  | 코드 | 은비 | 태연 | 2021-10-09 | 2021-10-13
4.5.1.7 |  | 마이페이지 page |  | 코드 | 태연 | 은비 | 2021-10-12 | 2021-10-15
4.5.2 |  | 단위테스트 실시 |  | 테스트결과서 | 진영 | 상진 | 2021-10-03 | 2021-10-15
5 | 테스트 | [5 empty] | 2021-09-15 | 2021-11-01
5.1 | 테스트 설계 | [5 empty] | 2021-09-15 | 2021-10-24
5.1.1 | 통합테스트계획 수립 |  |  | 통합테스트시나리오 | ALL |  | 2021-09-15 | 2021-10-22
5.1.1.1 |  | 시나리오 작성 및 테스트 데이터 준비 |  | 통합테스트시나리오 | 은비 | 태연 | 2021-10-23 | 2021-10-23
5.1.1.2 |  | 프론트엔드 사용자 테스트 준비 |  | 테스트시나리오 | 진영 | 상진 | 2021-10-23 | 2021-10-24
5.2 | 통합 테스트 | [5 empty] | 2021-10-25 | 2021-10-28
5.2.1 |  | 통합테스트 실시 |  | 테스트결과서 | ALL |  | 2021-10-25 | 2021-10-28
5.3 | 사용자 테스트 | [5 empty] | 2021-10-28 | 2021-11-01
5.3.1 |  | 사용자테스트 실시 |  | 사용자테스트결과서 | ALL |  | 2021-10-28 | 2021-11-01
6 | Closing | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-11-02
6.1 | 사업보고 | [5 empty] | 2021-08-12 | 2021-11-02
6.1.1 | 착수보고 |  |  | 착수 발표 ppt | ALL |  | 2021-08-12 | 2021-08-12
6.1.2 | 중간보고 |  |  | 중간 발표 ppt | ALL |  | 2021-10-14 | 2021-10-14
6.1.3 | 완료보고 |  |  | 기말 발표 ppt | ALL |  | 2021-11-02 | 2021-11-02
6.2 | 산출물 정리 | [5 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-01
6.2.1 | 요구사항 명세서 |  |  | 요구사항 명세서 | ALL |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
6.2.2 | 기능 정의 명세서 |  |  | 기능정의 명세서 | ALL |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
6.2.3 | WBS(Work Breakdown Structure) |  |  | WBS | ALL |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
6.2.4 | 화면설계서 |  |  | 화면설계서 | ALL |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
6.2.5 | 회의록 |  |  | 회의록 | ALL |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
6.2.6 | 메뉴 구성도 |  |  | 메뉴 구성도 | ALL |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
6.3 | 최종결과보고 | [5 empty] | 2021-11-02 | 2021-11-02
6.3.1 | 최종보고 |  |  | vscode | ALL |  | 2021-11-02 | 2021-11-02
Note on L7: ====== ID#AAAAN_y1wfM Sunju Park (2021-08-19 07:32:09) 예정 진행 중 완료 Drop
Note on E19: ====== ID#AAAAN_y1wfA Sunju Park (2021-08-19 07:32:09) 멘토님이주신 개요서, 스토리 참조
Note on E20: ====== ID#AAAAN_y1wfE Sunju Park (2021-08-19 07:32:09) 다양한 idea와 요구를 정리하는데 집중할 것
Note on D23: ====== ID#AAAAN_y1wfQ Sunju Park (2021-08-19 07:32:09) 멘토님이주신 개요서, 스토리 참조
Note on D24: ====== ID#AAAAN_y1we4 Sunju Park (2021-08-19 07:32:09) 다양한 idea와 요구를 정리하는데 집중할 것

## 9 CODE
CODE
1. 상태
No. | 옵션
1 | 예정
2 | 진행 중
3 | 완료
4 | Drop

## Sheet1
WBS ¦ 디지털프론티어 - AI트랙 1팀
프로젝트명 |  |  | 비정형 데이터 처리를 위한 머신러닝 알고리즘 개발
수행조직 |  |  | 홍길동(팀장), 전우치, 홍길수, 홍길자
수행기간 |  |  | 2020-11-16
|  | 2020-11-03 | 2021-08-20
TASK No. | TITLE & TASK |  |  | 산출물 | 담당자 |  | DUE DAY |  | 상태 | 2020-11-03 | [30 empty] | 2020-12-19 | [29 empty] | 2021-01-19 | [30 empty] | 2021-02-18 | [29 empty] | 2021-03-08
[5 empty] | 정 | 부 | START | END |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
 | time axis 2020-11-03 to 2021-04-04
1 | 분석 | [5 empty] | 2020-08-24 | 2020-09-07
1.1 | 현황분석 | [5 empty] | 2020-08-24 | 2020-08-29
1.1.1 | 요구사항 파악에 필요한 정보 탐색 |  |  |  | ALL |  | 2020-08-24 | 2020-08-29 | 완료
1.1.1.1 |  | 수요예측 동향 파악을 위한 인터넷 서핑 |  | 관련URL | ALL |  | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 완료
1.1.1.2 |  | 기능 벤치마킹(구글링, 캐글) |  | 관련URL | 홍길동 |  | 2020-08-27 | 2020-08-30 | 완료
1.1.1.3 |  | 기능 벤치마킹(논문, 아티클) 1. 로지스틱회귀 + 랜덤포레스트 방법론 |  | 관련자료 | 홍길수 |  | 2020-08-27 | 2020-08-30 | 완료
1.2 | 요구사항 정의 | [5 empty] | 2020-08-31 | 2020-09-07
1.2.1 | 요구사항정의서 작성 |  |  | 요구사항정의서 |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 완료
|  | RFP, 계획서, 기획서 검토 → 주요 요구사항 도출 |  |  | 전우치 |  | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 완료
|  | 요구사항정의 |  |  | ALL |  | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 완료
1.2.2 | 요구사항명세서 작성 |  |  | 요구사항명세서 |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 진행 중
|  | 요구사항정의서 검토 |  |  | ALL |  | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 진행 중
|  | 요구사항별 상세내용 작성 |  |  | 홍길자 |  | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 진행 중
2 | 설계
2.1 | 계획
2.1.1 |  | 요구사항명세서 검토
2.1.2 |  | 구현기능 범위 확정
2.2 | 기능 정의
2.2.1 |  | 요구사항명세 기반 기능 정의
2.2.2 |  | 구현기능 범위 조정
2.3 | 기능 명세화
2.3.1 |  | 기능정의서 검토
2.3.2 |  | 기능별 상세내용 작성
3 | 개발
3.1 | 데이터셋 검토 & 확보
3.1.2
3.1.2.1 |  | 실행 모듈 (데이터 관리 모듈)
3.1.2.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.4.2
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.2
4 | 테스트
4.1 | 단위 테스트
4.2 | 통합 테스트
4.3 | 사용자 테스트
5 | Closing
5.1 | 산출물 정리
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2 | 최종결과보고
5.2.1
5.2.2
5.2.3
Note on L7: ====== ID#AAAAN_y1we0 Sunju Park (2021-08-19 07:32:09) 예정 진행 중 완료 Drop
Note on E18: ====== ID#AAAAN_y1wfI Sunju Park (2021-08-19 07:32:09) 멘토님이주신 개요서, 스토리 참조
Note on E19: ====== ID#AAAAN_y1we8 Sunju Park (2021-08-19 07:32:09) 다양한 idea와 요구를 정리하는데 집중할 것